## Historias
ID Hu | Nombre | Usuario | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Módulo | RF Asociado | Observaciones
HU001 | Consultar contribuyente por documento | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero consultar los datos de un contribuyente por código o documento de identidad en SAMNET, para verificar su información tributaria oficial. | - Dado un código o documento válido, cuando busco al contribuyente, entonces el sistema muestra sus datos consultando SAMNET. - Dado que el contribuyente no existe en SAMNET, cuando lo busco por su documento, entonces el sistema indica que no se encontraron resultados. | Alta | Gestión Tributaria | RF-001 | Requiere sesión iniciada con permiso de consulta. Los datos provienen de SAMNET vía API municipal.
HU002 | Consultar predio por código o contribuyente | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero consultar un predio por su código predial o por el contribuyente asociado en SAMNET, para verificar sus características y titularidad. | - Dado un código predial o contribuyente válido, cuando busco el predio, entonces el sistema muestra sus características y contribuyente(s) asociados desde SAMNET. - Dado que el predio no existe en SAMNET, cuando lo busco, entonces el sistema indica que no se encontraron resultados. | Alta | Gestión Tributaria | RF-002 | Los duplicados se resuelven en las tablas maestras (RF-039), sin modificar SAMNET.
HU003 | Consultar Declaración Jurada vigente de un predio | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero consultar la Declaración Jurada vigente de un predio, para conocer el autoavalúo declarado. | - Dado un predio seleccionado, cuando consulto su DJ, entonces el sistema muestra los datos de autoavalúo declarados en SAMNET. - Dado que existe más de una DJ histórica, cuando la consulto, entonces el sistema indica cuál es la vigente. | Alta | Gestión Tributaria | RF-003 | Depende del predio ya identificado.
HU004 | Consultar estado de cuenta de un contribuyente | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero consultar el estado de cuenta de un contribuyente desglosado por tributo y periodo, para informar su situación de deuda y pagos. | - Dado un contribuyente registrado en SAMNET, cuando consulto su estado de cuenta, entonces el sistema muestra deuda, pagos y obligaciones desglosadas por tributo y periodo con su fecha de corte. - Dado que el servicio de cuenta corriente no responde, cuando consulto el estado de cuenta, entonces el sistema muestra la última información disponible con su fecha de corte. | Alta | Gestión Tributaria | RF-004 | El SP de origen requiere modificación (encapsulado en la capa de APIs).
HU005 | Ver detalle de arbitrios de un predio | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero ver el detalle de los tres arbitrios de un predio con su monto y estado de pago, para explicarle su situación al contribuyente. | - Dado un predio seleccionado, cuando consulto sus arbitrios, entonces el sistema muestra el monto por periodo y el estado de pago de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana. - Dado los montos calculados por SAMNET, cuando se muestran, entonces coinciden exactamente con SAMNET. | Alta | Gestión Tributaria | RF-007 | El cálculo de arbitrios sigue siendo responsabilidad de SAMNET.
HU006 | Generar reporte del catálogo sin soporte de TI | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero generar los reportes de morosos, PRICOS y buenos pagadores desde la plataforma, para no depender del área de TI. | - Dado que selecciono uno de los tres reportes del catálogo, cuando lo genero, entonces el sistema lo muestra con la fecha de corte de la última carga del ETL. - Dado un reporte generado, cuando cambio el tipo de gráfica, entonces solo puedo elegir entre barras, líneas, circular y tabla cuando las variables lo permiten. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-008 | Depende de que el ETL ya haya cargado el modelo estrella.
HU007 | Guardar y exportar una vista de reporte | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero guardar y exportar la vista personalizada de un reporte, para reutilizarla sin repetir la configuración. | - Dado un reporte con filtros y columnas configurados, cuando guardo la vista, entonces puedo volver a abrirla con la misma configuración. - Dado un reporte generado, cuando lo exporto, entonces el sistema entrega el archivo en Excel o PDF. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-008 | Complementa la HU006.
HU008 | Calcular el índice de morosidad | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver el índice de morosidad total, por tributo y por zona en cada carga del ETL, para priorizar la gestión de cobranza. | - Dado que se completó una carga del ETL, cuando se calcula el índice, entonces se obtiene a nivel total, por tributo y por zona. - Dado el índice calculado, cuando se compara contra una muestra de control calculada manualmente, entonces coincide. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-009 | Depende de la carga del ETL.
HU009 | Configurar una meta por indicador | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero registrar una meta con su valor, periodo y alcance, para dar seguimiento al avance de recaudación. | - Dado un indicador, cuando registro su meta (valor, periodo y alcance), entonces queda disponible para el dashboard y la alerta de desvío. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-010 | Alimenta el dashboard y la alerta de desvío.
HU010 | Calcular la regularidad de pago del contribuyente | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver el porcentaje de cuotas pagadas a tiempo por cada contribuyente, para usarlo como insumo de la segmentación. | - Dado un contribuyente con cuotas emitidas en el año, cuando se calcula su regularidad, entonces se muestra en su ficha el % de cuotas pagadas a tiempo. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-011 | Insumo de la segmentación con IA.
HU011 | Ver el dashboard ejecutivo de Rentas | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver un dashboard con recaudación, morosidad, avance de metas y segmentación, filtrable por periodo, zona, segmento y tributo, para tomar decisiones rápidas. | - Dado que existe al menos una carga del ETL, cuando abro el dashboard, entonces veo la recaudación frente a la emisión, el avance frente a la meta, el índice de morosidad, la recaudación por tributo y la distribución por segmento. - Dado el dashboard abierto, cuando aplico un filtro de periodo, zona, segmento o tributo, entonces los indicadores se actualizan. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-012 | Depende de los indicadores y de la segmentación.
HU012 | Enviar alerta de mora temprana por correo | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero que el sistema envíe automáticamente un aviso por correo electrónico a los contribuyentes con cuotas vencidas sin pago, para notificarlos en un plazo máximo de 24 horas. | - Dado que una carga del ETL detecta una cuota vencida sin pago, cuando el contribuyente tiene correo registrado, entonces recibe el aviso dentro de las 24 horas. - Dado el envío del correo, cuando se completa, entonces queda registrado en el historial del contribuyente. | Alta | Digitalización y Automatización | RF-013 | Solo por correo; WhatsApp, SMS e IVR quedan fuera.
HU013 | Consultar la etapa de cobranza de una obligación vencida | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero consultar en qué etapa de cobranza inductiva está una obligación vencida, para informar al contribuyente su situación. | - Dado una obligación vencida con fechas registradas en SAMNET, cuando la consulto, entonces el sistema muestra su etapa actual y la fecha en que entró a ella. - Dado que SAMNET no tiene registradas las fechas de la etapa, cuando la consulto, entonces el sistema lo indica y no estima una etapa. | Alta | Digitalización y Automatización | RF-014 | Es solo consulta.
HU014 | Ver mi estado de cuenta desde el portal | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero ver mi estado de cuenta desde Servicios en Línea, para conocer mi deuda sin acudir a la Municipalidad. | - Dado que inicié sesión en Servicios en Línea, cuando entro a Estados de Cuenta, entonces veo mi deuda, pagos y obligaciones vigentes con su fecha de corte. - Dado mi sesión, cuando consulto mi estado de cuenta, entonces no puedo ver datos de otro contribuyente. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-018 | Depende del inicio de sesión.
HU015 | Firmar digitalmente la solicitud de constancia | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero firmar digitalmente mi solicitud de Constancia de No Adeudo, para completar el trámite 100% virtual. | - Dado que solicito la constancia, cuando el sistema me pide la firma, entonces uso el firmador del Estado con mi certificado (DNIe u otro acreditado). - Dado que la firma no es válida, cuando intento continuar, entonces el trámite no avanza y se indica el motivo. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-021 | Habilita la constancia y su emisión.
HU016 | Recibir recordatorio de vencimiento | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero recibir un recordatorio por correo antes de que venza mi obligación, para pagar a tiempo. | - Dado que tengo correo registrado, cuando faltan N días para el vencimiento (por defecto 5), entonces recibo el recordatorio por correo. - Dado que el administrador cambia el valor de N, cuando se aplica, entonces no requiere modificar código. | Medio | Portal del Ciudadano | RF-022 | N configurable entre 1 y 10.
HU017 | Generar resumen ejecutivo con IA | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero un resumen ejecutivo en lenguaje natural del periodo generado por un modelo local, para leer los indicadores más rápido. | - Dado un periodo con indicadores calculados, cuando pido el resumen, entonces el sistema genera un texto de hasta 300 palabras basado solo en esos indicadores. - Dado el resumen generado, cuando lo reviso, entonces cada cifra coincide con un indicador calculado. | Medio | IA | RF-023 | Modelo de lenguaje ejecutado localmente.
HU018 | Generar reporte de morosos por zona | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de contribuyentes morosos por zona y periodo, para orientar campañas de cobranza. | - Dado que existe una carga del ETL del periodo, cuando genero el reporte, entonces coincide con el reporte de Contribuyentes Morosos de SAMNET en una muestra de control. - Dado el reporte generado, cuando lo exporto, entonces se descarga en Excel o PDF. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-024 | Columnas definidas en RF-024.
HU019 | Recibir documentos en el buzón | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero recibir en mi buzón las constancias, estados de cuenta y las respuestas a mis solicitudes de registro o traspaso de predio, para tener todo en un solo lugar. | - Dado un documento generado a mi nombre, cuando se deposita en mi buzón, entonces puedo verlo con su fecha de envío. - Dado que abro el documento, cuando lo leo por primera vez, entonces se registra la fecha y hora de esa lectura. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-030 | La validez legal de la notificación no es requisito.
HU020 | Solicitar Constancia de No Adeudo | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero solicitar mi Constancia de No Adeudo, para usarla en un trámite externo. | - Dado que mi deuda consultada en SAMNET es 0, cuando solicito la constancia, entonces el trámite continúa con la firma y el cobro. - Dado que mi deuda es mayor que 0, cuando la solicito, entonces el sistema muestra el detalle de la deuda y no emite la constancia. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-034 | Depende del estado de cuenta, la firma y el pago.
HU021 | Ver clasificación de riesgo de mora | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver una clasificación de riesgo de mora por contribuyente, para priorizar campañas de cobranza. | - Dado un contribuyente con historial de pagos suficiente, cuando se calcula su riesgo, entonces se muestra una clasificación de mora. | Bajo | IA | RF-035 | Prioridad baja frente a la segmentación con IA (RF-043).
HU022 | Pagar una obligación en línea | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero pagar mis obligaciones de Predial y arbitrios desde la app, para no acudir presencialmente. | - Dado que tengo una obligación pendiente, cuando la selecciono para pagar, entonces el sistema me redirige a la pasarela Niubiz considerando las deudas con beneficio vigentes. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-036 | En la demostración solo se usa el entorno de pruebas de Niubiz.
HU023 | Actualizar el estado de cuenta tras el pago | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero que mi estado de cuenta se actualice cuando Niubiz confirma mi pago, para verificar que quedó registrado. | - Dado que Niubiz confirma el pago, cuando SAMNET lo registra, entonces mi estado de cuenta se actualiza y veo el comprobante. - Dado que el pago no se confirma, cuando reviso mi obligación, entonces permanece con estado pendiente. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-036 | No se almacenan datos de tarjeta.
HU024 | Firmar automáticamente la constancia tras el pago | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero que mi Constancia de No Adeudo quede firmada digitalmente por la Municipalidad de forma automática tras realizar el pago, para poder descargarla de inmediato. | - Dado que confirmé el pago del trámite, cuando el sistema genera el documento, entonces lo firma digitalmente en un máximo de 1 minuto. - Dado que el pago no se confirma, cuando reviso el trámite, entonces el sistema no genera ni firma la constancia. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-037 | Exige el cobro previo del derecho de trámite (RF-036). Reemplaza la firma manual del encargado de área.
HU025 | Ejecutar el ETL programado y a demanda | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero que el ETL se ejecute una vez al día y también a demanda, para mantener actualizado el modelo estrella. | - Dado la hora configurada, cuando llega ese momento, entonces el ETL se ejecuta y genera un lote con su fuente y fecha de corte. - Dado que lo requiero, cuando ejecuto el ETL a demanda, entonces se genera un nuevo lote sin esperar a la hora programada. | Alta | Transversal | RF-038 | Implementado en Python.
HU026 | Aplicar reglas de calidad en la carga | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero que el ETL valide la calidad de cada registro antes de cargarlo, para no llevar datos inválidos al modelo estrella. | - Dado un registro que no cumple una regla de calidad (identidad o código nulo, DNI/RUC inválido, predio sin contribuyente, clave repetida o fecha de corte fuera de rango), cuando se procesa el lote, entonces se rechaza o se marca y no pasa a las tablas maestras. - Dado un lote rechazado, cuando ocurre, entonces no afecta los datos ya publicados. | Alta | Transversal | RF-038 | Reglas basadas en ISO/IEC 25012.
HU027 | Homologar y deduplicar contribuyentes y predios | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero que el sistema consolide automáticamente los registros duplicados de contribuyentes y predios, para tener una única entidad maestra confiable. | - Dado un lote cargado por el ETL, cuando se aplica la cascada de resolución (N0 a N3), entonces cada registro queda asociado a una entidad maestra o marcado como pendiente de revisión. - Dado que se agrega una entidad nueva a homologar, cuando se configura, entonces no requiere cambiar el código del motor. | Medio | Transversal | RF-039 | Reutiliza el motor de homologación agnóstico del proyecto.
HU028 | Revisar casos de homologación en la bandeja | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero revisar en una bandeja supervisada los casos de homologación de contribuyentes y predios que quedan bajo el umbral de resolución automática, para aprobar, rechazar o reasignar las coincidencias dudosas. | - Dado un caso pendiente, cuando lo abro en la bandeja, entonces veo los atributos comparados y la evidencia del motor. - Dado un caso revisado, cuando lo apruebo, rechazo o reasigno (override), entonces la decisión se aplica a las tablas maestras. | Alta | Transversal | RF-040 | Recibe los casos que la cascada determinista (RF-039) no resuelve automáticamente. Se elimina dependencia con RF-042 (descartado).
HU029 | Auditar los lotes del ETL | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero consultar el registro de cada lote del ETL con sus volúmenes y resultados de calidad, para responder por la trazabilidad de la carga. | - Dado un lote ejecutado, cuando lo consulto, entonces veo su fuente, fecha de corte y volúmenes leídos, aceptados y rechazados. - Dado un registro de auditoría, cuando intento modificarlo desde la aplicación, entonces no es posible. | Alta | Transversal | RF-041 | Complementa la trazabilidad de auditoría general.
HU030 | Generar segmentos de contribuyentes con IA | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero que un modelo de IA no supervisado agrupe a los contribuyentes en segmentos, para descubrir comportamientos de pago nuevos. | - Dado los contribuyentes activos con sus variables de segmentación, cuando se ejecuta el modelo, entonces se genera un segmento por contribuyente con su tamaño y variables características. | Alta | IA | RF-043 | Usa las mismas variables de los segmentos binarios actuales.
HU031 | Publicar los segmentos en el dashboard | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver los segmentos de contribuyentes publicados en el dashboard, para decidir campañas diferenciadas. | - Dado un conjunto de segmentos generado, cuando la jefatura los aprueba, entonces quedan disponibles como filtro en el dashboard. | Alta | IA | RF-043 | Los segmentos no disparan acciones tributarias automáticas.
HU032 | Personalizar la visualización de un reporte | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ajustar rangos, tipos de gráfica, filtros y series de un reporte dentro de un conjunto predefinido de opciones, para analizar la información desde distintas perspectivas sin intervención de TI. | - Dado un reporte abierto, cuando cambio el rango, el periodo o los filtros, entonces la visualización se actualiza de inmediato. - Dado una vista personalizada, cuando la guardo, entonces puedo volver a abrirla igual. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-044 | Complementa la reportería modular; mismo motor de visualización.
HU033 | Generar documentos con uso del formato oficial | Administrador | Como Administrador, quiero cargar la plantilla oficial de la Municipalidad, para que el estado de cuenta y la constancia se generen con el formato vigente. | - Dado un documento generado, cuando se emite, entonces respeta el formato oficial entregado por la Municipalidad. - Dado que la Municipalidad actualiza el formato, cuando actualizo la plantilla, entonces no requiere modificar código. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-046 | Depende de que la Municipalidad entregue el formato.
HU034 | Crear usuario interno y asignar rol | Administrador | Como Administrador, quiero crear usuarios internos y asignarles un rol, para que cada persona acceda solo a lo que le corresponde. | - Dado un usuario nuevo, cuando le asigno un rol (Gerencia de Rentas, Analista de Rentas, Responsable de datos, Ventanilla, Terminalista o Administrador), entonces accede solo a los módulos permitidos por ese rol. | Alta | Transversal | RF-047 | Precondición para todas las historias de roles internos.
HU035 | Registrar cambios de rol | Administrador | Como Administrador, quiero que cada cambio de rol quede registrado, para auditar quién tiene acceso a qué módulo y desde cuándo. | - Dado un cambio de rol, cuando se guarda, entonces queda registrado con usuario, fecha y valor anterior. | Medio | Transversal | RF-047 | Se apoya en la trazabilidad de auditoría general.
HU036 | Registrar un predio nuevo | Analista de Rentas | Como Analista de Rentas, quiero registrar un predio nuevo con su contribuyente asociado, para que quede reflejado en SAMNET. | - Dado un contribuyente ya existente, cuando registro el predio con su código, características y dimensiones, entonces la transacción se refleja en SAMNET. - Dado que el predio ya existe en SAMNET, cuando intento registrarlo, entonces el sistema rechaza la solicitud. | Alta | Gestión Tributaria | RF-048 | Se registra a través de la capa de APIs municipal.
HU037 | Generar el reporte de PRICOS | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de Principales Contribuyentes, para dar seguimiento a los contribuyentes de mayor impacto en la recaudación. | - Dado que existe una carga del ETL del periodo, cuando genero el reporte PRICOS, entonces se muestra según el criterio de PRICOS que se defina. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-050 | Columnas definidas en RF-050; el criterio para considerar a un contribuyente como principal está pendiente de la Gerencia de Rentas.
HU038 | Generar el reporte de buenos pagadores por zona | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de contribuyentes puntuales por zona, para reconocer y dar seguimiento a los buenos pagadores. | - Dado que existe una carga del ETL del periodo, cuando genero el reporte, entonces coincide con el reporte de Contribuyentes Puntuales de SAMNET en una muestra de control. - Dado el reporte generado, cuando lo exporto, entonces se descarga en Excel o PDF. | Alta | Seguimiento Institucional | RF-051 | Columnas definidas en RF-051.
HU039 | Recibir alerta de desvío de meta | Gerencia de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver una alerta en el dashboard cuando un indicador se desvíe de su meta más allá del umbral, para actuar a tiempo. | - Dado un indicador con meta configurada, cuando el desvío supera el umbral (10 % por defecto), entonces aparece la alerta con el indicador, el valor, la meta y el desvío. - Dado que el indicador vuelve dentro del umbral, cuando se actualiza, entonces la alerta desaparece. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-052 | Depende de la meta configurada.
HU040 | Auditar las decisiones de homologación | Responsable de datos | Como Responsable de datos, quiero consultar el detalle de cada decisión de homologación, para explicar por qué un registro quedó asociado a determinada entidad maestra. | - Dado un registro maestro, cuando consulto su decisión de homologación, entonces veo el nivel que la resolvió, el puntaje, los atributos que coincidieron y si fue automática o humana. - Dado un registro de auditoría, cuando intento modificarlo desde la aplicación, entonces no es posible. | Alta | Transversal | RF-053 | Complementa las decisiones de homologación (RF-039 y RF-040).
HU041 | Iniciar sesión en Servicios en Línea | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a Pagos en Línea, Estados de Cuenta y Constancia de No Adeudo. | - Dado que ingreso credenciales válidas, cuando inicio sesión, entonces accedo a los tres subdominios de Servicios en Línea. - Dado que ingreso credenciales inválidas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema muestra un error sin revelar qué dato falló. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-054 | Consume el servicio de autenticación de la Municipalidad; precondición de todo el portal.
HU042 | Emitir la constancia desde ventanilla | Ventanilla | Como trabajador de Ventanilla, quiero emitir la Constancia de No Adeudo con el DNI del contribuyente, para atenderlo presencialmente. | - Dado el DNI de un contribuyente, cuando genero la constancia desde ventanilla, entonces se sigue el mismo flujo del portal. - Dado que emito la constancia, cuando se registra, entonces queda registrado qué trabajador la emitió. | Medio | Portal del Ciudadano | RF-055 | Reutiliza los servicios del portal del ciudadano.
HU043 | Revisar y registrar solicitud de registro o traspaso de predio | Ventanilla | Como trabajador de Ventanilla, quiero revisar los documentos adjuntos de una solicitud de registro o traspaso de predio y aceptarla (haciendo el registro o traspaso) o rechazarla con el motivo, para completar el trámite del contribuyente. | - Dado una solicitud en estado "En revisión", cuando la abro, entonces veo los documentos adjuntos y el tipo de trámite y de predio. - Dado que acepto la solicitud, cuando confirmo, entonces el registro o traspaso se hace en SAMNET a través de los servicios municipales y el resultado llega al buzón del contribuyente. - Dado que rechazo la solicitud, cuando indico el motivo, entonces el contribuyente recibe en su buzón el rechazo, el motivo y la deuda existente del predio. - Dado que realizo una acción, cuando se confirma, entonces queda registrado el usuario que la realizó. | Alta | Gestión Tributaria | RF-056 | Continúa el trámite iniciado por el contribuyente en el portal (RF-061). La revisión es asíncrona y siempre humana.
HU044 | Consultar solicitudes de reportes | Gerencia de Rentas y Analista de Rentas | Como Gerencia de Rentas o Analista de Rentas, quiero consultar el registro de solicitudes de reportes, para conocer qué usuarios solicitan los reportes y con qué frecuencia son utilizados. | - Dado que existen solicitudes de reportes registradas, cuando consulto el registro de solicitudes, entonces el sistema muestra el usuario que realizó la solicitud, el reporte solicitado y la fecha y hora de la solicitud. - Dado que existen solicitudes asociadas a un reporte específico, cuando consulto dicho reporte, entonces puedo conocer cuántas veces fue solicitado en un periodo determinado. - Dado que existen solicitudes de reportes registradas, cuando consulto las solicitudes, entonces puedo identificar qué usuarios solicitaron un reporte determinado. - Dado que existen solicitudes registradas, cuando aplico filtros por usuario, reporte o periodo, entonces el sistema muestra únicamente las solicitudes que cumplen con los filtros seleccionados. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-059 | Requiere permiso para consultar información de uso de reportes.
HU045 | Controlar acceso y alcance de información en reportes | Administrador | Como Administrador, quiero configurar el acceso a los reportes y limitar la información que puede consultar cada tipo de usuario, para garantizar que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde. | - Dado que existe un tipo de usuario configurable, cuando configuro sus permisos, entonces puedo definir qué reportes puede consultar. - Dado que un usuario no tiene permiso para consultar un reporte, cuando intenta acceder a dicho reporte, entonces el sistema impide su consulta. - Dado que un reporte tiene restricciones configurables, cuando configuro dichas restricciones, entonces puedo limitar la información por segmento, zona u otra dimensión definida. - Dado que un usuario tiene un nivel de acceso determinado, cuando consulta un reporte restringido, entonces el sistema muestra únicamente la información correspondiente a su nivel de acceso. - Dado que un reporte tiene restricciones de acceso configuradas, cuando un usuario lo exporta, entonces la información exportada respeta las mismas restricciones aplicadas a su consulta. | Medio | Seguimiento Institucional | RF-060 | Requiere definición previa de perfiles/tipos de usuario y sus niveles de acceso.
HU046 | Presentar solicitud de registro o traspaso de predio | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero seleccionar el tipo de trámite y de predio, adjuntar los documentos requeridos y enviar mi solicitud, para iniciar el registro o traspaso de mi predio desde la aplicación. | - Dado que selecciono un tipo de trámite y de predio, cuando ingreso a la solicitud, entonces el sistema muestra los documentos requeridos. - Dado que falta un documento obligatorio, cuando intento enviar la solicitud, entonces el sistema no permite enviarla. - Dado un archivo adjunto, cuando lo cargo, entonces cumple las restricciones de tipo y tamaño definidas en RNF-031. - Dado que todos los documentos obligatorios están adjuntos, cuando envío la solicitud, entonces queda registrada con estado "En revisión". - Dado que el trámite requiere firma electrónica, cuando envío la solicitud, entonces puedo firmarla mediante el mecanismo definido en RF-021. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-061 | Reemplaza el flujo anterior de DJ en línea (RF-049). La solicitud exige adjuntar todos los documentos obligatorios antes del envío.
HU047 | Consultar estado de solicitud de registro o traspaso | Contribuyente | Como Contribuyente, quiero consultar el estado de mi solicitud de registro o traspaso de predio, para conocer el avance de mi trámite. | - Dado que tengo una solicitud registrada, cuando consulto mis trámites, entonces puedo ver su estado actual. - Dado que la solicitud está en revisión, cuando consulto su estado, entonces se muestra como "En revisión". - Dado que la solicitud fue aceptada o rechazada, cuando consulto su estado, entonces se muestra el resultado correspondiente. - Dado que la solicitud fue rechazada, cuando consulto el resultado, entonces puedo visualizar el detalle u observación registrada. - Dado que existe un resultado del trámite, cuando se registra, entonces también se deposita en el buzón del contribuyente según RF-030. | Alta | Portal del Ciudadano | RF-061 | Depende del proceso de revisión de la solicitud y del buzón del contribuyente.
HU048 | Consultar pagos y beneficios del contribuyente | Personal de Ventanilla / Rentas | Como personal de Ventanilla o Rentas, quiero consultar en una sola vista los pagos y beneficios aplicados de un contribuyente, para validar rápidamente su situación de pagos. | - Dado un código o documento válido, cuando busco al contribuyente, entonces el sistema muestra sus pagos. - Dado un pago registrado, cuando consulto su detalle, entonces se muestra la fecha, canal, monto pagado y beneficio aplicado. - Dado un pago con beneficio, cuando consulto su información, entonces se muestra el monto que correspondía según el estado de cuenta de SAMNET. - Dado que existe una diferencia entre el monto pagado y el monto correspondiente, cuando consulto el pago, entonces se muestra dicha diferencia. - Dado que consulto la información, entonces se muestra la fecha de corte y los datos coinciden con SAMNET a dicha fecha. | Alta | Gestión Tributaria | RF-062 | Utiliza los servicios ps_resumenpagos, ps_verificarBeneficio y ps_ctacte.
HU049 | Consultar y descargar formularios y plantillas oficiales | Usuario interno | Como usuario interno, quiero consultar y descargar los formularios y plantillas oficiales vigentes, para utilizar los documentos autorizados en los trámites. | - Dado que ingreso al maestro de formularios, cuando consulto los documentos, entonces veo la versión vigente de cada formulario y plantilla. - Dado un formulario o plantilla vigente, cuando lo selecciono, entonces puedo descargarlo. - Dado que se publica una nueva versión, cuando esta queda vigente, entonces la versión anterior deja de estar disponible para generar documentos. - Dado que se publica una versión, cuando se registra, entonces queda almacenada su fecha de publicación. - Dado que existe la plantilla de la Constancia de No Adeudo, cuando la consulto, entonces puedo descargar su versión vigente. | Alta | Transversal | RF-063 | Alimenta la generación de documentos de RF-046.

## Backlog
ID HU | Nombre | Descripción | Módulo | Prioridad | RF Asociado | Estado | Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Dependencia | Nota: Cada Sprint tiene una duración de una semana y comprende desde el jueves de la semana anterior hasta el miércoles de la semana en curso. Ejemplo Sprint 1 (S10): - Fecha de inicio: 15/10/2026 (jueves) - Fecha de fin: 21/10/2026 (miércoles)
HU001 | Consultar contribuyente por documento | Como Analista de Rentas, quiero consultar los datos de un contribuyente por código o documento de identidad en SAMNET, para verificar su información tributaria oficial. | Gestión Tributaria | Alta | RF-001 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend | Ninguna
HU002 | Consultar predio por código o contribuyente | Como Analista de Rentas, quiero consultar un predio por su código predial o por el contribuyente asociado en SAMNET, para verificar sus características y titularidad. | Gestión Tributaria | Alta | RF-002 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Frontend | Ninguna
HU004 | Consultar estado de cuenta de un contribuyente | Como Analista de Rentas, quiero consultar el estado de cuenta de un contribuyente desglosado por tributo y periodo, para informar su situación de deuda y pagos. | Gestión Tributaria | Alta | RF-004 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend | Ninguna
HU009 | Configurar una meta por indicador | Como Gerencia de Rentas, quiero registrar una meta con su valor, periodo y alcance, para dar seguimiento al avance de recaudación. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-010 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Datos | Ninguna
HU010 | Calcular la regularidad de pago del contribuyente | Como Gerencia de Rentas, quiero ver el porcentaje de cuotas pagadas a tiempo por cada contribuyente, para usarlo como insumo de la segmentación. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-011 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend | Ninguna
HU013 | Consultar la etapa de cobranza de una obligación vencida | Como Analista de Rentas, quiero consultar en qué etapa de cobranza inductiva está una obligación vencida, para informar al contribuyente su situación. | Digitalización y Automatización | Alta | RF-014 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Datos | Ninguna
HU025 | Ejecutar el ETL programado y a demanda | Como Responsable de datos, quiero que el ETL se ejecute una vez al día y también a demanda, para mantener actualizado el modelo estrella. | Transversal | Alta | RF-038 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Datos | Ninguna
HU026 | Aplicar reglas de calidad en la carga | Como Responsable de datos, quiero que el ETL valide la calidad de cada registro antes de cargarlo, para no llevar datos inválidos al modelo estrella. | Transversal | Alta | RF-038 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Datos | HU025
HU029 | Auditar los lotes del ETL | Como Responsable de datos, quiero consultar el registro de cada lote del ETL con sus volúmenes y resultados de calidad, para responder por la trazabilidad de la carga. | Transversal | Alta | RF-041 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend | HU025
HU034 | Crear usuario interno y asignar rol | Como Administrador, quiero crear usuarios internos y asignarles un rol, para que cada persona acceda solo a lo que le corresponde. | Transversal | Alta | RF-047 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Frontend | Ninguna
HU041 | Iniciar sesión en Servicios en Línea | Como Contribuyente, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a Pagos en Línea, Estados de Cuenta y Constancia de No Adeudo. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-054 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend | Ninguna
HU049 | Consultar y descargar formularios y plantillas oficiales | Como usuario interno, quiero consultar y descargar los formularios y plantillas oficiales vigentes, para utilizar los documentos autorizados en los trámites. | Transversal | Alta | RF-063 | Pendiente | Sprint 1 (S10) | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Backend / Frontend | Ninguna
HU003 | Consultar Declaración Jurada vigente de un predio | Como Analista de Rentas, quiero consultar la Declaración Jurada vigente de un predio, para conocer el autoavalúo declarado. | Gestión Tributaria | Alta | RF-003 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU002
HU005 | Ver detalle de arbitrios de un predio | Como Analista de Rentas, quiero ver el detalle de los tres arbitrios de un predio con su monto y estado de pago, para explicarle su situación al contribuyente. | Gestión Tributaria | Alta | RF-007 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Datos | HU002
HU006 | Generar reporte del catálogo sin soporte de TI | Como Gerencia de Rentas, quiero generar los reportes de morosos, PRICOS y buenos pagadores desde la plataforma, para no depender del área de TI. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-008 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Datos | HU025, HU026
HU008 | Calcular el índice de morosidad | Como Gerencia de Rentas, quiero ver el índice de morosidad total, por tributo y por zona en cada carga del ETL, para priorizar la gestión de cobranza. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-009 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU025
HU014 | Ver mi estado de cuenta desde el portal | Como Contribuyente, quiero ver mi estado de cuenta desde Servicios en Línea, para conocer mi deuda sin acudir a la Municipalidad. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-018 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Datos | HU041
HU015 | Firmar digitalmente la solicitud de constancia | Como Contribuyente, quiero firmar digitalmente mi solicitud de Constancia de No Adeudo, para completar el trámite 100% virtual. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-021 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Datos | HU041
HU022 | Pagar una obligación en línea | Como Contribuyente, quiero pagar mis obligaciones de Predial y arbitrios desde la app, para no acudir presencialmente. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-036 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU041, HU004
HU027 | Homologar y deduplicar contribuyentes y predios | Como Responsable de datos, quiero que el sistema consolide automáticamente los registros duplicados de contribuyentes y predios, para tener una única entidad maestra confiable. | Transversal | Medio | RF-039 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU026
HU030 | Generar segmentos de contribuyentes con IA | Como Responsable de datos, quiero que un modelo de IA no supervisado agrupe a los contribuyentes en segmentos, para descubrir comportamientos de pago nuevos. | IA | Alta | RF-043 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Frontend | HU010, HU026
HU035 | Registrar cambios de rol | Como Administrador, quiero que cada cambio de rol quede registrado, para auditar quién tiene acceso a qué módulo y desde cuándo. | Transversal | Medio | RF-047 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Frontend | HU034
HU039 | Recibir alerta de desvío de meta | Como Gerencia de Rentas, quiero ver una alerta en el dashboard cuando un indicador se desvíe de su meta más allá del umbral, para actuar a tiempo. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-052 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU009
HU046 | Presentar solicitud de registro o traspaso de predio | Como Contribuyente, quiero seleccionar el tipo de trámite y de predio, adjuntar los documentos requeridos y enviar mi solicitud, para iniciar el registro o traspaso de mi predio desde la aplicación. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-061 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Frontend | HU041
HU048 | Consultar pagos y beneficios del contribuyente | Como personal de Ventanilla o Rentas, quiero consultar en una sola vista los pagos y beneficios aplicados de un contribuyente, para validar rápidamente su situación de pagos. | Gestión Tributaria | Alta | RF-062 | Pendiente | Sprint 2 (S11) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Backend | HU001, HU004
HU007 | Guardar y exportar una vista de reporte | Como Gerencia de Rentas, quiero guardar y exportar la vista personalizada de un reporte, para reutilizarla sin repetir la configuración. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-008 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Frontend | HU006
HU011 | Ver el dashboard ejecutivo de Rentas | Como Gerencia de Rentas, quiero ver un dashboard con recaudación, morosidad, avance de metas y segmentación, filtrable por periodo, zona, segmento y tributo, para tomar decisiones rápidas. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-012 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backend | HU008, HU009, HU031
HU017 | Generar resumen ejecutivo con IA | Como Gerencia de Rentas, quiero un resumen ejecutivo en lenguaje natural del periodo generado por un modelo local, para leer los indicadores más rápido. | IA | Medio | RF-023 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Datos | HU008, HU009
HU018 | Generar reporte de morosos por zona | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de contribuyentes morosos por zona y periodo, para orientar campañas de cobranza. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-024 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Datos | HU026
HU019 | Recibir documentos en el buzón | Como Contribuyente, quiero recibir en mi buzón las constancias, estados de cuenta y las respuestas a mis solicitudes de registro o traspaso de predio, para tener todo en un solo lugar. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-030 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Frontend | HU041
HU020 | Solicitar Constancia de No Adeudo | Como Contribuyente, quiero solicitar mi Constancia de No Adeudo, para usarla en un trámite externo. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-034 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Frontend | HU004, HU015, HU022
HU023 | Actualizar el estado de cuenta tras el pago | Como Contribuyente, quiero que mi estado de cuenta se actualice cuando Niubiz confirma mi pago, para verificar que quedó registrado. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-036 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backend | HU022
HU028 | Revisar casos de homologación en la bandeja | Como Responsable de datos, quiero revisar en una bandeja supervisada los casos de homologación de contribuyentes y predios que quedan bajo el umbral de resolución automática, para aprobar, rechazar o reasignar las coincidencias dudosas. | Transversal | Alta | RF-040 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Datos | HU027
HU031 | Publicar los segmentos en el dashboard | Como Gerencia de Rentas, quiero ver los segmentos de contribuyentes publicados en el dashboard, para decidir campañas diferenciadas. | IA | Alta | RF-043 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Frontend | HU030
HU032 | Personalizar la visualización de un reporte | Como Gerencia de Rentas, quiero ajustar rangos, tipos de gráfica, filtros y series de un reporte dentro de un conjunto predefinido de opciones, para analizar la información desde distintas perspectivas sin intervención de TI. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-044 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backend / Frontend | HU006
HU037 | Generar el reporte de PRICOS | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de Principales Contribuyentes, para dar seguimiento a los contribuyentes de mayor impacto en la recaudación. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-050 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backend / Frontend | HU025
HU038 | Generar el reporte de buenos pagadores por zona | Como Gerencia de Rentas, quiero generar el reporte de contribuyentes puntuales por zona, para reconocer y dar seguimiento a los buenos pagadores. | Seguimiento Institucional | Alta | RF-051 | Pendiente | Sprint 3 (S12) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Datos | HU025
HU012 | Enviar alerta de mora temprana por correo | Como Gerencia de Rentas, quiero que el sistema envíe automáticamente un aviso por correo electrónico a los contribuyentes con cuotas vencidas sin pago, para notificarlos en un plazo máximo de 24 horas. | Digitalización y Automatización | Alta | RF-013 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | HU026
HU016 | Recibir recordatorio de vencimiento | Como Contribuyente, quiero recibir un recordatorio por correo antes de que venza mi obligación, para pagar a tiempo. | Portal del Ciudadano | Medio | RF-022 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Frontend | Ninguna
HU021 | Ver clasificación de riesgo de mora | Como Gerencia de Rentas, quiero ver una clasificación de riesgo de mora por contribuyente, para priorizar campañas de cobranza. | IA | Medio | RF-035 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | Ninguna
HU024 | Firmar automáticamente la constancia tras el pago | Como Contribuyente, quiero que mi Constancia de No Adeudo quede firmada digitalmente por la Municipalidad de forma automática tras realizar el pago, para poder descargarla de inmediato. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-037 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | HU020, HU023
HU033 | Generar documentos con uso del formato oficial | Como Administrador, quiero cargar la plantilla oficial de la Municipalidad, para que el estado de cuenta y la constancia se generen con el formato vigente. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-046 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | HU049
HU036 | Registrar un predio nuevo | Como Analista de Rentas, quiero registrar un predio nuevo con su contribuyente asociado, para que quede reflejado en SAMNET. | Gestión Tributaria | Alta | RF-048 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | Ninguna
HU040 | Auditar las decisiones de homologación | Como Responsable de datos, quiero consultar el detalle de cada decisión de homologación, para explicar por qué un registro quedó asociado a determinada entidad maestra. | Transversal | Alta | RF-053 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Datos | HU027, HU028
HU042 | Emitir la constancia desde ventanilla | Como trabajador de Ventanilla, quiero emitir la Constancia de No Adeudo con el DNI del contribuyente, para atenderlo presencialmente. | Portal del Ciudadano | Medio | RF-055 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Frontend | HU020, HU024
HU043 | Revisar y registrar solicitud de registro o traspaso de predio | Como trabajador de Ventanilla, quiero revisar los documentos adjuntos de una solicitud de registro o traspaso de predio y aceptarla (haciendo el registro o traspaso) o rechazarla con el motivo, para completar el trámite del contribuyente. | Gestión Tributaria | Alta | RF-056 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Frontend | HU046, HU019
HU044 | Consultar solicitudes de reportes | Como Gerencia de Rentas o Analista de Rentas, quiero consultar el registro de solicitudes de reportes, para conocer qué usuarios solicitan los reportes y con qué frecuencia son utilizados. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-059 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend / Frontend | HU006
HU045 | Controlar acceso y alcance de información en reportes | Como Administrador, quiero configurar el acceso a los reportes y limitar la información que puede consultar cada tipo de usuario, para garantizar que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde. | Seguimiento Institucional | Medio | RF-060 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backend | HU034, HU006
HU047 | Consultar estado de solicitud de registro o traspaso | Como Contribuyente, quiero consultar el estado de mi solicitud de registro o traspaso de predio, para conocer el avance de mi trámite. | Portal del Ciudadano | Alta | RF-061 | Pendiente | Sprint 4 (S13) | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Frontend | HU046, HU019

## Sprint1
Sprint1
HU | Assignee principal
HU001 Consultar contribuyente por documento | Adrián Arista
HU002 Consultar predio por código o contribuyente | Piero Díaz
HU004 Consultar estado de cuenta | Jiménez Valencia Frank
HU009 Configurar una meta por indicador | Bryan Mendoza
HU010 Calcular la regularidad de pago | Kevin Díaz Mendieta
HU013 Etapa de cobranza de una obligación vencida | Jared Chávez
HU025 Ejecutar el ETL programado y a demanda | Flavio Corvetto
HU026 Aplicar reglas de calidad en la carga | Jiménez Valencia Frank
HU029 Auditar los lotes del ETL | Flavio Corvetto
HU034 Crear usuario interno y asignar rol | Fernando De La Cruz
HU041 Iniciar sesión en Servicios en Línea | Valer Melgar Franck
HU049 Formularios y plantillas oficiales | Kevin Díaz Mendieta
Subtarea | Responsable
HU001-Backend/API | Jared Chávez
HU001-Frontend/Pantalla | Adrián Arista
HU002-Backend/API | Valer Melgar Franck
HU002-Frontend/Pantalla | Piero Díaz
HU004-Backend/API | Jiménez Valencia Frank
HU004-Frontend/Pantalla | Piero Díaz
HU009-Backend/API | Jared Chávez
HU009-Frontend/Pantalla | Bryan Mendoza
HU010-Backend/API | Jiménez Valencia Frank
HU010-Frontend/Pantalla | Kevin Díaz Mendieta
HU013-Backend/API | Jared Chávez
HU013-Frontend/Pantalla | Adrián Arista
HU025-Backend/API | Flavio Corvetto
HU026-Backend/API | Jiménez Valencia Frank
HU029-Backend/API | Flavio Corvetto
HU034-Backend/API | Bryan Mendoza
HU034-Frontend/Pantalla | Fernando De La Cruz
HU041-Backend/API | Valer Melgar Franck
HU041-Frontend/Pantalla | Fernando De La Cruz
HU049-Backend/API | Valer Melgar Franck
HU049-Frontend/Pantalla | Kevin Díaz Mendieta